## Sheet1
Shape | X | Y | start | id_punto | estado_obr | fecha_dilig | nombre_int | num_cuadri | trabajador | cant_ayuda | cant_ofici | cant_opera | cant_auxil | cant_otros | num_total_ | total_hora | maquinaria | horas_retr | horas_mini | horas_volq | horas_comp | nombre_otr | horas_otra | localizaci | descapote | a_mano | a_maquina | Tala_poda | roceria_li | cerramient | tela_verde | malla_nara | teja_ondul | cubierta_p | pasarela_p | proteccion | protecci_vehicular | limpieza_e | limpieza_s | malla_esla | canoas_rua | bajantes | tuberia_en | cerco_made | pintura_ba | pasamanos_ | barrera_me | pintura_pa | aparatos_s | puertas | senal_vert | reparacion | ventanas | teja_barro | piso_adoqu | piso_ado_1 | cordones_c | carcamos_c | Cunetas_co | roca_cielo_cuña | roca_cielo_martillo | roca_pila_ | e_concreto | excav_manu | excav_ma_1 | excav_meca | excav_me_1 | excav_me_2 | excav_me_3 | explanacio | explanac_1 | corte_talu | corte_ta_1 | corte_ta_2 | excav_terrazas | drenaje_pe | transpor_1
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-05-06 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-05-06 | INGEVÍAS | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | Excavadora | 24 | 0 | 320 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 256
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-05-07 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-05-07 | INGEVÍAS | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | Excavadora | 24 | 0 | 320 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 1440
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-05-08 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-05-08 | INGEVÍAS | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | Excavadora | 24 | 0 | 320 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 1120
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-05-09 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-05-09 | INGEVÍAS | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | Excavadora | 24 | 0 | 320 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080 | 0 | 2080
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-05-10 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-05-10 | INGEVÍAS | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | Excavadora | 24 | 0 | 320 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 1120
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-05-11 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-05-11 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-05-12 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-05-12 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 18.2
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-05-13 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-05-13 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-05-14 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-05-14 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-05-15 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-05-15 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Excavadora | 32 | 8 | 0 | 0 | Equipo de perforación | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 960
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-05-16 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-05-16 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Excavadora | 40 | 8 | 0 | 0 | Luminaria | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 0 | 1840
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-05-17 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-05-17 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Excavadora | 40 | 8 | 0 | 0 | Luminaria | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344 | 150 | 1344
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-05-18 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-05-18 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Excavadora | 24 | 8 | 0 | 0 | Luminaria | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 90 | 976
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-05-19 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-05-19 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Excavadora | 32 | 8 | 0 | 0 | Luminaria | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1792 | 0 | 1792
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-05-20 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-05-20 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Minicargador | 0 | 6.4 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1909.14 | 0 | 11427.42
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-05-21 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-05-21 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Minicargador | 0 | 8.1 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3393.08 | 0 | 0
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-05-22 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-05-22 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Minicargador | 0 | 4.8 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452.82 | 30 | 0
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-05-23 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-05-23 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Minicargador | 0 | 9.3 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2743.05 | 30 | 0
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-05-24 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-05-24 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Minicargador | 0 | 6.6 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526.47 | 57 | 0
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-05-25 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-05-25 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Minicargador | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5387.93
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-05-26 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-05-26 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Minicargador | 0 | 8.6 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2597.33 | 57 | 0
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-05-27 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-05-27 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Minicargador | 0 | 6 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628.61 | 57 | 0
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-05-28 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-05-28 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Minicargador | 0 | 4 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398.85 | 15 | 0
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-05-29 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-05-29 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Minicargador | 0 | 8.5 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.16 | 42 | 0
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-05-30 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-05-30 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Minicargador | 0 | 7.2 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.81 | 0 | 1406.04
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-05-31 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-05-31 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Minicargador | 0 | 3.6 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.07 | 0 | 0
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-06-01 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-06-01 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | Minicargador | 0 | 0 | 8 | 0 | N/A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-06-02 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-06-02 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | Minicargador | 0 | 0 | 8 | 0 | N/A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-06-03 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-06-03 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | Minicargador | 0 | 5.5 | 8 | 0 | N/A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412.26 | 15 | 10165.93
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-06-04 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-06-04 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | Minicargador | 0 | 6.8 | 8 | 0 | N/A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294.3 | 0 | 0
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-06-05 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-06-05 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | Minicargador | 0 | 6.2 | 8 | 0 | N/A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480.53 | 0 | 0
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-06-06 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-06-06 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | Minicargador | 0 | 4.5 | 8 | 0 | N/A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.41 | 0 | 0
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-06-07 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-06-07 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | Minicargador | 0 | 0 | 8 | 0 | N/A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-06-09 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-06-09 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | Minicargador | 0 | 6.9 | 8 | 0 | N/A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978.34 | 29 | 0
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-06-10 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-06-10 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | Minicargador | 0 | 5.6 | 8 | 0 | N/A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.64 | 29.5 | 0
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-06-11 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-06-11 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | Minicargador | 0 | 5.3 | 8 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1301.53 | 0 | 0
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-06-12 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-06-12 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | Minicargador | 0 | 4.8 | 8 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245.95 | 0 | 0
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-06-13 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-06-13 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | Minicargador | 0 | 0 | 8 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.33 | 60 | 0
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-06-16 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-06-16 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | Minicargador | 0 | 5.5 | 8 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-06-17 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-06-17 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | Minicargador | 0 | 2.7 | 8 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-06-18 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-06-18 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | Minicargador | 0 | 3.3 | 8 | 0 | N/A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-06-19 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-06-19 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | Minicargador | 0 | 4.5 | 8 | 0 | N/A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339.23 | 0 | 0
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-06-20 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-06-20 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | Minicargador | 0 | 5.4 | 8 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128.87 | 0 | 0
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-06-21 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-06-21 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | Minicargador | 0 | 0 | 8 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.48 | 30 | 0
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-06-24 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-06-24 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | Minicargador | 0 | 3.8 | 8 | 0 | N/A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-06-25 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-06-25 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | Minicargador | 0 | 4.4 | 8 | 0 | N/A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063.3 | 26 | 0
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-06-26 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-06-26 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | Minicargador | 0 | 4.8 | 8 | 0 | N/A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.51 | 44 | 0
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-06-27 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-06-27 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | Minicargador | 0 | 4.2 | 8 | 0 | N/A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.93 | 45 | 0
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-06-28 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-06-28 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | Minicargador | 0 | 5 | 8 | 0 | N/A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.96 | 0 | 0
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-06-29 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-06-29 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | Minicargador | 0 | 0 | 8 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Point | -75.5495 | 6.1833 | 2025-06-30 | 01_um_los_balsos | En ejecucion | 2025-06-30 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | Minicargador | 0 | 0 | 8 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175.72 | 0 | 6811.36
Point | -75.6369 | 6.2775 | 2025-05-28 | 02_um_san_cristobal | En ejecucion | 2025-05-28 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Volqueta | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.5
Point | -75.6369 | 6.2775 | 2025-05-29 | 02_um_san_cristobal | En ejecucion | 2025-05-29 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Volqueta | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Point | -75.6369 | 6.2775 | 2025-05-31 | 02_um_san_cristobal | En ejecucion | 2025-05-31 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Volqueta | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Point | -75.6369 | 6.2775 | 2025-06-10 | 02_um_san_cristobal | En ejecucion | 2025-06-10 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Volqueta | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
Point | -75.6369 | 6.2775 | 2025-06-11 | 02_um_san_cristobal | En ejecucion | 2025-06-11 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Volqueta | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
Point | -75.6369 | 6.2775 | 2025-06-13 | 02_um_san_cristobal | En ejecucion | 2025-06-13 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Volqueta | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
Point | -75.6369 | 6.2775 | 2025-06-14 | 02_um_san_cristobal | En ejecucion | 2025-06-14 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Volqueta | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 72
Point | -75.6369 | 6.2775 | 2025-06-17 | 02_um_san_cristobal | En ejecucion | 2025-06-17 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Volqueta | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
Point | -75.6369 | 6.2775 | 2025-06-18 | 02_um_san_cristobal | En ejecucion | 2025-06-18 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Volqueta | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
Point | -75.6369 | 6.2775 | 2025-06-19 | 02_um_san_cristobal | En ejecucion | 2025-06-19 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Volqueta | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
Point | -75.6369 | 6.2775 | 2025-06-24 | 02_um_san_cristobal | En ejecucion | 2025-06-24 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Volqueta | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
Point | -75.6369 | 6.2775 | 2025-06-25 | 02_um_san_cristobal | En ejecucion | 2025-06-25 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Volqueta | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
Point | -75.6369 | 6.2775 | 2025-06-26 | 02_um_san_cristobal | En ejecucion | 2025-06-26 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Volqueta | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
Point | -75.6369 | 6.2775 | 2025-06-30 | 02_um_san_cristobal | En ejecucion | 2025-06-30 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Volqueta | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
Point | -75.5807 | 6.3077 | 2025-06-25 | 03_um_picacho | En ejecucion | 2025-06-25 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Volqueta | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143.66
Point | -75.5807 | 6.3077 | 2025-06-30 | 03_um_picacho | En ejecucion | 2025-06-30 | INGEVÍAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Volqueta | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893.84